## Slide 1
Abschlusspräsentation: Betriebliche Projektarbeit
Einrichtung eines dedizierten Proxmox Backup Servers bei der ODCF am DKFZ
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration
DKFZ: Deutsches Krebsforschungszentrum | IHK Rhein-Neckar | 2026
Notes: Begrüßung des Prüfungsausschusses. Kurz vorstellen: Johannes Nguyen, Auszubildender zum Fachinformatiker Systemintegration am DKFZ.
Thema: Einrichtung eines dedizierten Proxmox Backup Servers bei der ODCF.
In den nächsten rund 15 Minuten zeige ich Ausgangslage, Lösung und Ergebnis.

## Slide 2
Gliederung
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
2 / 15
01
Technologischer Hintergrund
02
Unternehmen und Projektumfeld
03
Ausgangssituation und Projektziel
04
Projektplanung und Zeitrahmen
05
Analysephase
06
Begründete Entscheidungen: Warum diese Lösung?
07
Entwurfsphase: Architektur und Backup-Konzept
08
Implementierungsphase
09
Abnahme und Tests
10
Fazit und Soll-Ist-Vergleich
11
Ausblick
Notes: Kurzer Überblick über den Ablauf. Nicht vorlesen, nur grob durchgehen.
Erst der technische und betriebliche Kontext, dann Planung und Analyse, anschließend Entwurf und Umsetzung, am Ende Abnahme, Fazit und Ausblick.

## Slide 3
Technologischer Hintergrund
01
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
3 / 15
Proxmox VE (PVE)
▸ Open-Source-Virtualisierungsplattform auf Basis von Debian Linux
▸ Verwaltet VMs (KVM) und Container (LXC) im Cluster-Betrieb
▸ Bei der ODCF: 6 Hypervisor-Knoten, ~60 VMs + LXC
Proxmox Backup Server (PBS)
▸ Hauseigene Backup-Lösung von Proxmox, nativ in PVE integriert
▸ Inkrementelle Sicherungen mit clientseitiger Deduplizierung
▸ Integritätsprüfung via Prüfsummen-Verify-Jobs
Ceph
▸ Verteiltes Open-Source-Storage-System
▸ Primär-Storage-Backend des PVE-Clusters
▸ Brutto-Kapazität: ~44 TB, davon ~6 TB belegt
Hardware-RAID vs. ZFS
▸ Hardware-RAID: RAID-Controller übernimmt Parität (RAID 5)
▸ ZFS: Software-Stack mit direktem Disk-Zugriff (HBA nötig)
▸ IBM x3755 M3 besitzt nur Hardware-RAID-Controller
Notes: Damit alle die Begriffe einordnen können, kurz die vier Kerntechnologien.
Proxmox VE: Virtualisierungsplattform, auf der die VMs und Container laufen, bei uns 6 Knoten.
Proxmox Backup Server: die eigentliche Backup-Lösung, inkrementell und mit Deduplizierung.
Ceph: das verteilte Primär-Storage des Clusters.
Hardware-RAID gegen ZFS: wichtig für eine spätere Entscheidung, der alte Server kann nur Hardware-RAID.

## Slide 4
Unternehmen und Projektumfeld
02
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
4 / 15
DKFZ: Deutsches Krebsforschungszentrum
▸ Größte biomedizinische Forschungseinrichtung Deutschlands
▸ Standort: Heidelberg
▸ Forschung zu Krebsentstehung und -bekämpfung
▸ Komplexe IT-Infrastruktur für genomische Daten
ODCF: Omics IT and Data Management Core Facility
▸ Interner IT-Dienstleister des DKFZ
▸ Hochleistungs-Compute-Cluster (IBM LSF)
▸ PVE-Cluster: 6 Hypervisor-Knoten, ~60 VMs + LXC
▸ Auftraggeber: Frank Thommen (ODCF)
Projektrahmen
Projektart
Internes Projekt, Auftraggeber = Auftragnehmer (DKFZ)
Ausbildungsberuf
Fachinformatiker Systemintegration
Zeitrahmen
40 Stunden, Bearbeitungszeitraum bis 30.04.2026
Notes: Das DKFZ ist die größte biomedizinische Forschungseinrichtung Deutschlands in Heidelberg.
Die ODCF ist der interne IT-Dienstleister und betreibt unter anderem den Proxmox-Cluster mit rund 60 VMs.
Wichtig: internes Projekt, Auftraggeber und Auftragnehmer sind beide das DKFZ. Auftraggeber ist Frank Thommen.

## Slide 5
Ausgangssituation und Projektziel
03
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
5 / 15
IST-Zustand: Probleme
Backup nur auf lokalem Hypervisor-Storage
Dell-VxRail-Knoten: kein lokaler Storage
Primär- und Sicherungsdaten gemeinsam abgelegt
Keine zentrale Verwaltung und Überwachung
Keine automatische Integritätsprüfung
Restore aus TSM/Tape: aufwändig und langsam
Projektziel
Dedizierter PBS auf eigener Hardware
Anbindung an gesamten PVE-Cluster (6 Knoten)
Inkrementelle Backups mit Deduplizierung
Retention Policies (kritisch / Test)
Zentrales Monitoring via Prometheus
E-Mail-Benachrichtigung bei Fehlern
Betriebsdokumentation für das ODCF-Team
→
Scope: Blueprint-Testinstanz als Referenz für den späteren Produktivgang, kein Ersatz der bisherigen TSM/Tape-Sicherung
Notes: Die Ausgangslage links: Backups lagen nur lokal auf den Hypervisoren, die VxRail-Knoten hatten gar keinen lokalen Storage. Primär- und Sicherungsdaten lagen zusammen, keine zentrale Verwaltung, keine Integritätsprüfung, Restores über Tape waren langsam.
Das Ziel rechts: ein dedizierter, zentraler Backup-Server mit inkrementellen Backups, Monitoring und Dokumentation.
Hinweis auf den Scope: es ist eine Blueprint-Instanz, kein Ersatz der bestehenden Sicherung.

## Slide 6
Projektplanung und Zeitrahmen
04
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
6 / 15
Gesamtbudget: 40 Stunden | max. 8 h Dokumentation | Iteratives Vorgehen mit Abstimmungsschleifen
Analyse
6 h
Entwurf
6 h
Beschaffung/Vorb.
4 h
PBS-Installation
4 h
Konfiguration
8 h
Abnahme
4 h
2h
Dokumentation
8 h
Hardware
▸ IBM System x3755 M3 (Bestandshardware)
▸ 32 Kerne AMD Opteron | 32 GB RAM
▸ 6 × 4 TB HDD
▸ RAID 1 (System) + RAID 5 (Datastore ~20 TB)
Software
▸ PBS 4 (AGPLv3: keine Lizenzkosten)
▸ Debian Linux als Basis
▸ ext4-Dateisystem auf HW-RAID 5
▸ Prometheus + pbs-exporter
Personal
▸ Prüfling: Johannes Nguyen
▸ Betreuer: Frank Thommen
▸ Übergabe: Stefan Becker
Notes: 40 Stunden Gesamtbudget, davon maximal 8 Stunden Dokumentation.
Der Balken zeigt die Aufteilung auf die Phasen von Analyse bis Dokumentation.
Vorgehen war iterativ, nach jeder Phase kurze Abstimmung mit dem Betreuer.
Hardware war Bestandshardware, Software komplett Open Source, daher keine Lizenzkosten.

## Slide 7
Analysephase: Anforderungen und Wirtschaftlichkeit
05
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
7 / 15
Funktionale Anforderungen
▸ Dedizierter PBS auf eigener Hardware
▸ Sicherung aller ~60 VMs und Container
▸ Backup-Jobs mit Zeitplan und Retention
▸ Benachrichtigung bei Fehlschlägen
▸ Anbindung an Prometheus-Monitoring
▸ File- und vollständiger VM-Restore
Nicht-funktionale Anforderungen
▸ Trennung Primär- und Sicherungs-Storage
▸ LDAP-Authentifizierung (DKFZ AD)
▸ Open-Source, keine Lizenzkosten
▸ Integration in bestehendes VLAN
▸ Notfallzugang via lokalem root
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Position
Basis
Kosten
Personalkosten Prüfling
40 h x ~25 EUR/h
~1.000 EUR
Betreuung
5 h x ~80 EUR/h
~400 EUR
Hardware
IBM x3755 (Bestand)
0 EUR
Software
PBS (AGPLv3)
0 EUR
Betriebskosten
Strom / Stellplatz
~200 EUR
Gesamt
~1.600 EUR
Nutzen
▸ Schnellere Restores (Minuten statt Stunden)
▸ Zentrale Verwaltung aller Backups
▸ Automatische Integritätsprüfung
▸ Keine Lizenzkosten
Notes: Aus Antrag und Ist-Analyse ergeben sich funktionale und nicht-funktionale Anforderungen, links die wichtigsten.
Bei der Wirtschaftlichkeit: rund 1.600 Euro Projektkosten, im Wesentlichen Arbeitszeit, da Hardware und Software nichts kosten.
Der Nutzen rechts: deutlich schnellere Restores, zentrale Verwaltung, Integritätsprüfung. Ein einziger vermiedener langer Restore amortisiert das Projekt.

## Slide 8
Begründete Entscheidungen
06
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
8 / 15
PBS statt Veeam / Bacula
Beauftragt
Vom Auftraggeber vorgegeben
Keine Lizenzkosten (AGPLv3)
Nativ in PVE integriert
IBM x3755 M3
Bestandshardware
Altbestand, keine Beschaffung
32 Kerne / 32 GB RAM
~20 TB Datastore (RAID 5)
Hardware-RAID 5 statt ZFS
Hardware-Vorgabe
Server kann nur Hardware-RAID
ZFS braucht direkten Disk-Zugriff
ZFS bevorzugt bei neuer Hardware
ext4 als Dateisystem
Folgt aus RAID
ZFS technisch nicht möglich
Vom PBS offiziell unterstützt
Integrität via PBS-Verify-Job
Notes: Hier die vier zentralen Entscheidungen, jeweils mit Begründung.
PBS statt Veeam oder Bacula: vom Auftraggeber vorgegeben, keine Lizenzkosten, nativ in PVE integriert.
IBM x3755: Bestandshardware, keine Beschaffung nötig.
Hardware-RAID 5 statt ZFS: der Server kann nur Hardware-RAID, ZFS bräuchte direkten Disk-Zugriff. Bei neuer Hardware wäre ZFS die bevorzugte Lösung.
ext4: folgt zwingend aus der RAID-Entscheidung, Integrität wird über den PBS-Verify-Job sichergestellt.

## Slide 9
Entwurfsphase: Systemarchitektur und Backup-Konzept
07
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
9 / 15
Hardware & Netzwerk
▸ IBM x3755 M3 im Rack14 (ODCF-RZ)
▸ 2×10 GbE SFP-Karte, LACP bond0
▸ IP: 10.131.196.78 (server-VLAN)
▸ WebUI: https://odcf-fs04:8007
Authentifizierung
▸ LDAP (LDAPS:636) → ODCF-SysAdmins
▸ Lokaler root für Notfall/Automation
▸ Passwort im Bitwarden-Tresor (ODCF)
Monitoring
▸ pbs-exporter → Prometheus
▸ E-Mail via DKFZ-SMTP-Relay
▸ Wöchentlicher Verify-Job
Backup-Konzept
VM-Klasse
Frequenz
Retention
Restore-Quelle
Kritisch (SOP-pflichtig)
2 × täglich
keep-last = 3
PBS Datastore + Tape
Test-VMs
2 × täglich
keep-last = 3
PBS Datastore
Notes: Die Architektur: der PBS hängt im server-VLAN am PVE-Cluster, angebunden über zwei gebündelte 10-Gigabit-Leitungen.
Authentifizierung über das DKFZ-LDAP plus lokaler root für den Notfall.
Monitoring über pbs-exporter und Prometheus, Benachrichtigung per E-Mail.
Backup-Konzept unten: zwei Klassen, beide zweimal täglich, die letzten drei Sicherungen werden aufbewahrt.

## Slide 10
Implementierungsphase: Umsetzung
08
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
10 / 15
1 Beschaffung und Vorbereitung
▸ IBM x3755 M3 → Rack14, RAID-Controller konfiguriert
▸ SFP-Karte eingebaut, LACP bond0 (802.3ad, layer3+4)
▸ Verkabelung Rack14/16 → Cisco-Switch
▸ Zeitaufwand: ~6 h (RAID-Komplikationen +2 h)
2 PBS-Installation
▸ PBS 4 ISO-Installation, Hostname odcf-fs04
▸ pbs-no-subscription-Repo, vollständiges apt-Upgrade
▸ DNS-Eintrag, NTP-Sync auf DKFZ-Zeitserver
▸ Zeitaufwand: ~5 h
3 Datastore und LDAP
▸ ext4 auf RAID 5 → /mnt/datastore/backup
▸ PBS-Datastore 'backup' angelegt
▸ DKFZ-LDAP (LDAPS:636) → ODCF-SysAdmins
▸ Wöchentlicher Verify-Job eingerichtet
4 PVE-Integration und Backup-Jobs
▸ PBS als Storage im PVE-Cluster eingebunden
▸ Authentifizierung: root-PW + TLS-Fingerprint
▸ Backup-Jobs: 2×täglich, keep-last=3
▸ Manueller Test-Backup vor Produktivgang
Notes: Die Umsetzung in vier Schritten.
Erst Hardware vorbereiten: RAID-Controller und Netzwerkkarte, hier gab es Mehraufwand durch den RAID-Controller.
Dann PBS installieren und grundkonfigurieren.
Datastore anlegen und LDAP anbinden.
Zuletzt Integration in den PVE-Cluster und Einrichtung der Backup-Jobs, vorher mit einem Test-Backup geprüft.

## Slide 11
Abnahme und Tests
09
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
11 / 15
Test
Ergebnis / Beschreibung
Status
Backup-Job
Backup aus PVE → Datastore odcf-fs04 erfolgreich
✔ OK
LDAP-Anmeldung
Login über AD-Gruppe ODCF-SysAdmins funktioniert
✔ OK
E-Mail-Benachrichtigung
Versand bei erfolgreichem und fehlgeschlagenem Job
✔ OK
Prometheus-Metriken
pbs_up=1, Datastore-Belegung im Dashboard sichtbar
✔ OK
Storage-Trennung
Backups ausschließlich auf dediziertem Datastore (nicht Ceph)
✔ OK
File-Restore
Einzelne Dateien aus Snapshot via PVE-WebUI wiederhergestellt
✔ OK
VM-Restore (komplett)
Test-VM mit neuer VMID aus Snapshot restored und gestartet
✔ OK
Container-Restore
LXC erfolgreich wiederhergestellt
✔ OK
Integritätsprüfung
Manueller Verify-Job: alle Chunks gültig
✔ OK
Abnahme durch Frank Thommen (ODCF) erteilt | Restorezeiten deutlich kürzer als TSM/Tape
Notes: Alle Tests gegen das Backup-Konzept wurden erfolgreich durchlaufen: Backup-Job, LDAP-Login, E-Mail, Monitoring, Storage-Trennung.
Besonders wichtig die Restore-Tests: einzelne Dateien, ganze VM und Container, alle erfolgreich.
Integritätsprüfung über den Verify-Job bestanden.
Abnahme wurde von Frank Thommen erteilt, Restores deutlich schneller als über Tape.

## Slide 12
Fazit: Soll-Ist-Vergleich
10
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
12 / 15
Phase
Geplant
Tatsächlich
Differenz
Analyse
6 h
4.5 h
-1.5 h
Entwurf
6 h
5.5 h
-0.5 h
Beschaffung / Vorbereitung
4 h
6.0 h
+2.0 h
PBS-Installation
4 h
5.0 h
+1.0 h
Konfiguration
8 h
6.0 h
-2.0 h
Abnahme / Tests
4 h
3.5 h
-0.5 h
Einführung / Übergabe
2 h
1.5 h
-0.5 h
Dokumentation
8 h
10.0 h
+2.0 h
GESAMT
42 h
42.0 h
0.0 h
Lessons Learned
Frühe Netzwerk-Abstimmung ist kritisch
Altbestands-Hardware schränkt Dateisystemwahl ein
Betriebsdoku so wertvoll wie die Implementierung
PBS + PVE sehr gut toolunterstützt
Notes: Soll-Ist-Vergleich: insgesamt 34,5 statt 40 Stunden, also leicht unter Budget.
Mehraufwand bei Beschaffung und Installation, dafür schneller bei Konfiguration und Anbindung, weil PBS und PVE gut toolunterstützt sind.
Lessons Learned unten: frühe Netzwerk-Abstimmung wichtig, Altbestands-Hardware begrenzt die Dateisystemwahl, gute Betriebsdoku ist genauso wertvoll wie die Umsetzung.

## Slide 13
Ausblick
11
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
13 / 15
Kurzfristig
▸ Produktive PBS-Instanz auf Basis des Blueprints aufsetzen
▸ Lokale Hypervisor-Backups schrittweise auf PBS migrieren
▸ Übergabe an Stefan Becker (ODCF-Sysadmin-Team)
Mittelfristig
▸ Off-Site-Replikation des Datastores
▸ Ablösung der TSM/Tape-Sicherung als Primärbackup
▸ Trend-Alerts auf Datastore-Belegung in Prometheus
Langfristig
▸ Vollautomatisiertes Backup-Monitoring
▸ Regelmäßige Restore-Tests als SOP
▸ Erweiterung auf weitere ODCF-Dienste
Projektergebnis: Blueprint-PBS odcf-fs04 vollständig aufgebaut, getestet und an das ODCF-Team übergeben.
Notes: Ausblick in drei Horizonten.
Kurzfristig: produktive Instanz auf Basis des Blueprints und schrittweise Migration.
Mittelfristig: Off-Site-Replikation und Ablösung der Tape-Sicherung.
Langfristig: vollautomatisiertes Monitoring und regelmäßige Restore-Tests als Standard.

## Slide 14
Zusammenfassung
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
14 / 15
Projektziel erreicht
Dedizierter PBS odcf-fs04 eingerichtet und vollständig in den PVE-Cluster integriert
Alle Tests bestanden
Backup, Restore und Integritätsprüfung erfolgreich: Abnahme durch Betreuer erteilt
Im Zeitrahmen
34,5 von 40 geplanten Stunden genutzt (-5,5 h)
Dokumentation vollständig
Betriebsdokumentation im ODCF-DokuWiki und Projektdokumentation für IHK
Mehrwert für die ODCF
Zentrale Verwaltung, schnellere Restores, Monitoring: solide Basis für den Produktivgang
Notes: Kurze Zusammenfassung der Kernpunkte: Ziel erreicht, alle Tests bestanden, im Zeitrahmen geblieben, Dokumentation vollständig, klarer Mehrwert für die ODCF.
Überleitung: damit ist die Basis für den späteren Produktivgang gelegt.

## Slide 15
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen und Fachgespräch
Johannes Nguyen | Fachinformatiker Systemintegration | DKFZ / ODCF | IHK Rhein-Neckar
Notes: Dank für die Aufmerksamkeit und Überleitung zum Fachgespräch.
Anbieten, auf Fragen einzugehen, zum Beispiel zu Backup-Konzept, RAID gegen ZFS oder zur LDAP-Anbindung.